## Slide 1
Savoir-faire Chatelain La Chaux-de-Fonds
27/10/2026
Vos collaborateurs
au cœur de votre réussite.

## Slide 2
En synthèse
Notre compréhension de votre savoir-faire
Un savoir-faire d'excellence transmis de personne à personne : compagnonnage, tuteurs experts, modes opératoires.
Rien n'est formalisé ni partagé : pas de définition commune de la compétence, niveaux non décrits, grilles Excel locales.
Quatre ateliers, quatre logiques de découpage (technique, machine, matière, flux) : aucune vue transverse du site.
Un enjeu de transmission et d'agilité plus que de conformité : départs attendus d'ici 5 à 10 ans, ateliers déséquilibrés.
Pourquoi la démarche n'a pas tenu
On a digitalisé avant de standardiser : l'outil devait piloter un processus qui n'existait pas encore.
Pas de valeur visible pour le terrain : référentiel rempli en novembre 2025, quasiment plus d'activité après février 2026.
Ni temps, ni priorité, ni gouvernance production : un portage RH, des coordinateurs opérateurs 70 % de leur temps.
Un pilote trop court, mesuré au volume : 839 compétences attribuées, mais ni état zéro ni bénéfice démontré.
→ Le besoin était d'abord méthodologique ; nous avons déployé un outil comme sur un site déjà standardisé.
Notes: Sources : rapport d'audit du 26/11/2025, enregistrements Claap (nov. 2024 à oct. 2026), données de la plateforme La-Chaux-De-Fonds (Metabase, extraction du 27/10/2026).

## Slide 3
01
Notre compréhension de votre savoir-faire
Comment le savoir-faire est géré et transmis aujourd'hui sur le site

## Slide 4
Un savoir-faire d'excellence, peu formalisé
1 · Compréhension
370
collaborateurs dans le périmètre audité : 220 en production, 150 en support
~20
équipes de production, encadrées par ~70 coordinateurs et responsables
~70
métiers au cœur de l'usine, issus de 231 fonctions historiques
5–10 ans
horizon des départs de détenteurs de savoir-faire critiques
1
Préserver les savoir-faire critiques
Le savoir est « dans la tête » des coordinateurs et des experts
Deux populations : ~3 ans et ~40 ans d'ancienneté
Des savoir-faire déjà fragilisés en horlogerie
2
Structurer la formation au poste
Pas de parcours formalisé : le mode opératoire tient lieu de formation
Tuteurs choisis pour leur expertise, pas pour leur pédagogie
Aucun suivi du temps ni de la qualité des formations
3
Gagner en agilité entre ateliers
Ateliers chargés de façon inégale (trop de polisseurs, pas assez d'usineurs)
Prêts et transferts arbitrés au cas par cas
Collaborateurs sans visibilité sur leurs évolutions possibles
“
Je connais plus ou moins les savoir-faire, mais je ne sais pas spécifiquement où ils sont. Quand il faut faire un transfert, je ne sais pas. Quand il faut faire une succession, je ne sais pas. — RH, janv. 2025
Notes: Effectifs : rapport d'audit (220 production, 150 maintenance/labo/logistique, ~20 équipes managées par 70 personnes). 231 fonctions et ~70 métiers : échanges RH nov. 2024 et fév. 2025. Démographie et horizon 5-10 ans : réunions de sept./oct. 2026. Peu de contraintes réglementaires hors RJC : direction des opérations, oct. 2026.

## Slide 5
Comment le savoir-faire se transmet aujourd'hui
1 · Compréhension
Direction / Resp. UAP
Coordinateur
Tuteur (opérateur expert)
RH / HSE
Accueil d'une journée : RH, sécurité, IT
Place le nouvel arrivant avec une personne jugée compétente
Transmet le geste et les pratiques informelles
Le mode opératoire (GED) tient lieu de support
Juge l'autonomie au ressenti : niveaux non décrits
Met à jour, ou non, sa grille Excel locale
Arbitre prêts et mobilités sans vue transverse
Suit habilitations et formations externes sur Excel
Interrogée sur « qui est formé » sans avoir l'information
→ Le savoir-faire se transmet bien, mais de personne à personne : rien n'est partageable au-delà de l'atelier.
Point de douleur
Étape du process
Notes: Sources : rapport d'audit (process de gestion du savoir-faire et de formation au poste), atelier RACI du 29/10/2025, hebdos des 04/12 et 18/12/2025, 09/01/2026.

## Slide 6
Qui porte le savoir-faire aujourd'hui
1 · Compréhension
Acteur | Son rôle | Ce que nous avons observé
Direction de production | Fixe les priorités, sponsor du projet | Pas d'objectif de polyvalence formalisé ; la production passe avant le projet
Responsables d'UAP | Répartissent les ressources entre ateliers | Prêts et transferts arbitrés au cas par cas ; peu associés à la définition des objectifs
Coordinateurs (~70) | Affectent, forment et évaluent au quotidien | Opérateurs ~70 % de leur temps, évalués sur la présence au poste ; cartographie « en mémoire »
Tuteurs / experts | Transmettent le geste par compagnonnage | Choisis pour leur expertise ; pas de support ni de validation formalisée
RH | Accueil, fonctions, entretiens annuels, revues salariales | Trois référentiels (interne, groupe dans Workday, branche) ; sollicitée pour savoir « qui est formé »
HSE | Identifie les besoins d'habilitation | Pas de matrice ; suivi Excel ; écart RJC sur la preuve de formation sécurité
→ Le savoir-faire repose sur ceux qui ont le moins de temps pour le formaliser : les coordinateurs.
Notes: Sources : rapport d'audit, réunions RH nov. 2024 - fév. 2025, atelier RACI du 29/10/2025, échange du 13/02/2026, réunion du 06/10/2026.

## Slide 7
Quatre ateliers, quatre logiques de découpage
1 · Compréhension
Référentiel construit par chaque coordinateur pilote sur la plateforme (135 compétences au total) :
Montage / joaillerie
UAP A-B · par technique et par produit
17 compétences « TM » : brasage, serti potence, soudage…
Postes par collection : Coco, Extrait N°5, ULTRA, Souplesse
Sous-postes par pièce : bague, pendentif, bracelet
Usinage / rectification
UAP C · par machine
10 compétences « M » : une par machine (Bumotec, Crevoisier, Fanuc…)
8 compétences « P » : lecture de plan, code ISO, réglage
Poste opérateur régleur décliné en 10 sous-postes machine
Terminaison / polissage
UAP D · par technique et par matière
14 compétences « TP » : avivage, satinage, lapidage…
6 compétences « Mé » : acier, or, platine, titane…
Postes polisseur et polisseur référent, grande série et CRF
Logistique
Stock et quai · par zone et par flux
44 compétences « L », le tiers du référentiel
4 stocks et le quai × réception, picking, analyse, divers
Un titre unique « logisticien » depuis 2024
→ Une même compétence ne porte pas le même nom d'un atelier à l'autre : aucune vue transverse n'est possible.
Notes: Source : plateforme Mercateam La-Chaux-De-Fonds (compétences, postes et sous-postes actifs). Logiques de découpage confirmées en réunions du 27/01/2026 et du 06/10/2026.

## Slide 8
Ce que montre le référentiel construit pendant le pilote
1 · Compréhension
135
compétences, dont 116 créées en novembre 2025
20 · 48
postes et sous-postes de travail
839
compétences attribuées à 61 collaborateurs
83 %
des niveaux saisis à « débutant / formé »
11 / 20
habilitations sans aucun titulaire
Chart: Nombre de compétences par famille
| L · Logistique | RH · Ressources humaines | TM · Techniques de montage | TP · Techniques de polissage | M · Machines | P · Poste | TC · Techniques de contrôle | Mé · Métaux | Autres
Compétences | 44 | 22 | 17 | 14 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7
→ La matrice dit qui sait faire, pas qui maîtrise : niveaux peu utilisés et non décrits.
Notes: Source : Metabase, base de production, site La-Chaux-De-Fonds, extraction du 27/10/2026. Niveaux : 696 au niveau 1, 74 au niveau 2, 69 au niveau 3. 74 des 89 habilitations attribuées n'ont pas de date de fin. « Autres » : 4 compétences Mercateam (administration de l'outil), 2 transverses, 1 logistique.

## Slide 9
Une maturité de 2/5 sur les quatre axes
Audit · nov. 2025
Axe | Maturité | Forces | Faiblesses
Sécurité | 2/5 | Conscience des lacunes relevées par l'audit RJC ; volonté partagée de fiabiliser | Habilitations dispersées sur plusieurs supports, sans matrice ; preuves difficiles à retrouver
Qualité | 2/5 | Notion de niveaux partagée par l'encadrement ; volonté de capitaliser | Pas de parcours ni de supports ; le plus expert n'est pas forcément le meilleur formateur
Productivité | 2/5 | AIC et MES en cours ; Paretos des causes de non-performance | OF affectés chaque matin sans vue des compétences ; polyvalence non pilotée
Autonomie des collaborateurs | 2/5 | Tuteurs existants ; forte fierté de la marque et des produits | Peu de formalisation du « comment faire » ; aucune visibilité sur son parcours
→ Des pratiques solides mais informelles : le savoir-faire existe, il n'est ni décrit ni partagé.
Notes: Source : synthèse de maturité du rapport d'audit du 26/11/2025.

## Slide 10
02
Pourquoi ça n'a pas tenu sur le long terme
Notre lecture du pilote et de ce qui a suivi

## Slide 11
Deux ans de projet, dix semaines de pilote
2 · Analyse
Nov. 2024
Premiers échanges : localiser les savoir-faire critiques
Fév. 2025
Présentation au CODIR : un des projets stratégiques du site
Mai-juin 2025
Challenge du groupe (« pas un 56e logiciel ») : ~8 mois de décalage
Sept. 2025
Périmètre réduit à 4 équipes pilotes, ~60 personnes
Nov. 2025
Audit sur site et construction du référentiel
Déc. 2025
Séances annulées, plus rien de créé après la visite
Janv. 2026
Bilan du pilote : la formation passe en priorité 2
Fév. 2026
Le CODIR fait challenger le référentiel par un tiers ; déploiement en pause
Oct. 2026
Porteur du projet parti, nouvelle DRH attendue : projet gelé jusqu'en mars
→ Le projet avait perdu son élan avant même le pilote : 8 mois de décalage, un périmètre divisé par sept.
Notes: Périmètre : ~450 personnes envisagées au départ, puis 300, 100, ~30 au cadrage, 61 collaborateurs effectivement chargés sur la plateforme. Sources : Claap nov. 2024 - oct. 2026.

## Slide 12
Le référentiel a été rempli, pas utilisé
2 · Analyse
Chart: Activité sur la plateforme par mois
| Nov. 25 | Déc. | Janv. 26 | Fév. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct.
Compétences attribuées ou modifiées | 653 | 377 | 194 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Parcours de formation lancés | 90 | 11 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 / 125
parcours de formation validés, aucun depuis décembre 2025
1 h / sem.
réellement tenue avec les coordinateurs, au lieu de 2 à 3 h prévues
0
évaluation dans la routine prévue (une personne toutes les deux semaines)
0
compte individuel pour les opérateurs : l'outil leur reste invisible
“
On a beaucoup rempli l'outil pendant les trois mois de pilote, mais on ne l'a pas forcément utilisé. — Équipe projet Chatelain, janv. 2026
Notes: Source : Metabase. « Compétences attribuées ou modifiées » = créations d'affectations de compétences + dernières modifications datées dans le mois (une modification antérieure écrasée par une plus récente n'est pas comptée). Parcours : 125 actifs, 11 validés, 59 en retard, 12 en retard de validation, 37 non démarrés.

## Slide 13
Ce que nous avons entendu
2 · Analyse
“
C'est sympa l'outil, mais… ça ne change pas la vie.
Retour terrain rapporté par les RH, nov. 2025
“
Je sais très bien qu'ils vont l'utiliser que pendant les ateliers d'une heure qu'on fait.
Équipe projet Chatelain, déc. 2025
“
Si on déploie dans l'axe d'engagement du pilote, c'est un échec cuisant annoncé.
Direction, bilan du pilote, janv. 2026
“
On avait voulu mettre la charrue avant les bœufs : utiliser un logiciel pour piloter quelque chose qu'on n'avait pas.
Équipe projet Chatelain, sept. 2026
“
Pour nous, le pilote n'était pas vraiment concluant, alors que pour Mercateam, c'était go.
Équipe projet Chatelain, sept. 2026
“
Afficher 850 compétences couvertes… la valeur ajoutée, la qualité, la pertinence, elle n'était pas présente.
Direction des opérations, oct. 2026
Notes: Verbatims issus des enregistrements Claap, légèrement raccourcis. Attribution de la citation du bilan du 29/01/2026 déduite par recoupement (transcription de salle).

## Slide 14
Nos cinq causes racines
2 · Analyse
1
On a digitalisé avant de standardiser
Pas de définition commune de la compétence
Niveaux non décrits, découpage différent dans chaque atelier
L'outil devait piloter un processus qui n'existait pas
2
Pas de valeur visible pour le terrain
Les coordinateurs connaissent déjà leurs équipes
Ni planning ni contrainte réglementaire pour créer un usage quotidien
Opérateurs sans accès à l'outil
3
Ni temps, ni priorité
Coordinateurs opérateurs ~70 % de leur temps
La production et les lancements passent avant
Projets concurrents : MES, Tulip, réorganisation
4
Un portage RH, une production en retrait
Projet descendant : direction → RH → production
Responsables d'UAP peu associés aux objectifs
Sponsor changeant, puis départ du porteur
5
Un pilote court, mesuré au volume
~10 semaines dont 2 de fermeture
Pas d'état zéro ni d'indicateur cible
Désaccords non exprimés au COPIL de fin
→ Ces causes s'enchaînent : sans standard, pas de valeur ; sans valeur, pas de temps ; sans temps, pas d'usage.
Notes: Sources : hebdos déc. 2025 - janv. 2026, bilan du pilote (29/01/2026), échange après la table ronde (13/02/2026), réunions des 23/09 et 06/10/2026.

## Slide 15
Notre part de responsabilité
2 · Analyse
1
Nous avons privilégié le volume à la méthode
839 compétences attribuées en quelques semaines
Sans avoir posé de définitions ni de niveaux communs
2
Nous avons sous-estimé le travail de structuration
Le chantier était méthodologique avant d'être digital
Nous avons accepté un périmètre et une durée que nous savions trop courts
3
Nous sommes restés dans un rôle d'éditeur
Vous attendiez un cadrage de méthode, nous avons déployé un outil
D'où le recours à un tiers pour challenger le référentiel
4
Nous n'avons pas fait émerger le désalignement
Bilan présenté comme atteint, sans indicateur de valeur
Des doutes exprimés après coup plutôt qu'au COPIL
→ Ces erreurs sont les nôtres : elles guident la façon dont nous voulons reprendre le sujet avec vous.
Notes: Mercateam recommandait 80 à 100 personnes au minimum lors du cadrage (sept. 2025). Constat partagé lors de la réunion du 06/10/2026.

## Slide 16
Ce que nous en retenons pour la suite
2 · Analyse
1
Commencer par la méthode
Définir ensemble la compétence et ses niveaux
Un découpage standard pour tout le site
2
Partir d'un usage terrain
Transmission des savoir-faire critiques
Mobilité entre ateliers
3
Une gouvernance production
Responsables d'UAP propriétaires du référentiel
Du temps protégé pour les coordinateurs
4
Mesurer avant de déployer
Un état zéro et des indicateurs cibles
Un bilan partagé, désaccords compris
5
Capitaliser sur l'existant
135 compétences et 57 contenus comme matière première
Plutôt que repartir de zéro
→ Prochaine fenêtre : mars 2027, avec la nouvelle DRH et le chantier CODIR « savoir-faire critique et engagement du terrain ».